## Sprint 1
Item em Backlog | Prioridade | Responsável | Status | Prazo Original | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Revisão do Sprint | Prazo Gasto
Requisito 1: Gerenciar Logins
Implementação da classe Login | Essencial | Carlos |  | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8
Implementação das integrações da classe Login | Essencial | Carlos |  | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14
Implementação da Interface | Essencial | Jonathas |  | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.5
Implementações alternativas e empacotamento das classes | Essencial | Jonathas |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12
Requisito 2: Cadastrar Administrador
Implementação da classe Administrador | Essencial | Jonathas |  | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5
Implementação das funções de Cadastro | Essencial | Jonathas |  | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10
Implementação da Interface de Cadastro | Essencial | Jonathas |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14
Integração com o restante do sistema | Essencial | Carlos |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22
Requisito 3: Remover Administrador
Implementação das funções de Remoção | Essencial | Jonathas |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8
Implementação de mecanismos de proteção do sistema | Essencial | Jonathas |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 20
Implementação da Interface de Remoção | Essencial | Carlos |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10
Integração com o restante do sistema | Essencial | Carlos |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 4.5
Requisito 4: Atualizar Administrador
Implementação das funções de Atualização | Essencial | Jonathas |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16
Implementar funções de verificação de dados | Essencial | Jonathas |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23
Implementação da Interface de Atualização | Essencial | Jonathas |  | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25
Integração com o restante do sistema | Essencial | Jonathas |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.5
Requisito 5: Visualizar Informações da Conta
Implementação das funções de Visualização | Essencial | Carlos |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 7.5
Implementação de mecanismos de lista | Essencial | Carlos |  | 6 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.5
Implementação da Interface de exibição | Essencial | Carlos |  | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 24
Integração com o restante do sistema | Essencial | Carlos |  | 6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 4.5
Requisito 6: Fazer Login
Criação dos modelos de formulários | Essencial | Carlos |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
Integração com funções de cadastro preexistentes | Essencial | Jonathas |  | 6 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 8
Implementação dos mecanismos de login e senha | Essencial | Jonathas |  | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10
Atualização da classe Login | Essencial | Jonathas |  | 6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 4
Teste de todo Sprint | Essencial | Carlos |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
Total |  |  |  | 97 | [11 empty] | 287

## Sprint 2
Item em Backlog | Prioridade | Responsável | Status | Prazo Original | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Revisão do Sprint | Prazo Gasto
Requisito 1: Cadastrar Cliente
Implementação da Classe cliente | Essencial | Carlos |  | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
Implementação das funções de cadastro | Essencial | Jonathas |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 6
Implementação da Interface de Cadastro | Essencial | Jonathas |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 5
Integração com o restante do sistema | Essencial | Jonathas |  | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 6
Requisito 2: Remover Cliente
Implementação das funções de Remoção | Essencial | Carlos |  | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6
Implementação de mecanismos de proteção do sistema | Essencial | Carlos |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 7
Implementação da Interface de Remoção | Essencial | Carlos |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8
Integração com o restante do sistema | Essencial | Carlos |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 5
Requisito 3: Atualizar Cliente
Implementação das funções de Atualização | Essencial | Carlos |  | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8
Implementar funções de verificação de dados | Essencial | Carlos |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |  | 4
Implementações de Interface de Atualização | Essencial | Jonathas |  | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 4
Integração com o restante do sistema | Essencial | Jonathas |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 6
Requisito 4: Vizualizar Cliente
Implementação das funções de Exibição | Essencial | Carlos |  | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 9.5
Implementação de mecanismos de lista | Essencial | Carlos |  | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 5
Implementação da Interface de exibição | Essencial | Jonathas |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 6
Integração com o restante do sistema | Essencial | Jonathas |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5
Requisito 5: Gerar Relatório sobre Cliente
Implementação da classe Relatório | Essencial | Carlos |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
Implementação das funções de Gerenciamento de Relatório | Essencial | Carlos |  | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 6
Implementação das Interfaces | Essencial | Carlos |  | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 9
Integração com o restante do sistema | Essencial | Carlos |  | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6
Teste de todo Sprint | Essencial | Jonathas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
Total |  |  |  | 88.5 | [11 empty] | 115

## Sprint 3
Item em Backlog | Prioridade | Responsável | Status | Prazo Original | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Revisão do Sprint | Prazo Gasto
Requisito 1: Cadastrar Cidade
Implementação da Classe entrevistador | Essencial | Jonathas |  | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10
Implementação das funções de cadastro | Essencial | Jonathas |  | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8
Implementação da Interface de Cadastro | Essencial | Jonathas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Integração com o restante do sistema | Essencial | Jonathas |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
Requisito 2: Remover Cidade
Implementação das funções de Remoção | Essencial | Carlos |  | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
Implementação de mecanismos de proteção do sistema | Essencial | Carlos |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
Implementação da Interface de Remoção | Essencial | Jonathas |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Integração com o restante do sistema | Essencial | Jonathas |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6
Requisito 3: Atualizar Cidade
Implementação das funções de Atualização | Essencial | Jonathas |  | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10
Implementar funções de verificação de dados | Essencial | Jonathas |  | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
Implementações de Interface de Atualização | Essencial | Jonathas |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Integração com o restante do sistema | Essencial | Carlos |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5
Requisito 4: Vizualizar Cidade
Implementação das funções de Exibição | Essencial | Carlos |  | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11
Implementação de mecanismos de lista | Essencial | Carlos |  | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8
Implementação da Interface de exibição | Essencial | Carlos |  | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8
Integração com o restante do sistema | Essencial | Jonathas |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Teste de todo Sprint | Essencial | Jonathas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Total |  |  |  | 65.5 | [11 empty] | 86

## Sprint 4
Item em Backlog | Prioridade | Responsável | Status | Prazo Original | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Revisão do Sprint | Prazo Gasto
Requisito 1: Cadastrar Estado
Implementação da Classe Enfermeiro | Essencial | Jonathas |  | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
Implementação das funções de cadastro | Essencial | Jonathas |  | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Implementação da Interface de Cadastro | Essencial | Jonathas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Integração com o restante do sistema | Essencial | Jonathas |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
Requisito 2: Remover Estado
Implementação das funções de Remoção | Essencial | Carlos |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5
Implementação de mecanismos de proteção do sistema | Essencial | Carlos |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
Implementação da Interface de Remoção | Essencial | Carlos |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Integração com o restante do sistema | Essencial | Carlos |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
Requisito 3: Atualizar Estado
Implementação das funções de Atualização | Essencial | Carlos |  | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6.5
Implementar funções de verificação de dados | Essencial | Carlos |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Implementações de Interface de Atualização | Essencial | Jonathas |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
Integração com o restante do sistema | Essencial | Jonathas |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3
Requisito 4: Vizualizar Estado
Implementação das funções de Exibição | Essencial | Carlos |  | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7
Implementação de mecanismos de lista | Essencial | Jonathas |  | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6
Implementação da Interface de exibição | Essencial | Jonathas |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Integração com o restante do sistema | Essencial | Jonathas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Teste de todo Sprint | Essencial | Carlos |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Total |  |  |  | 59 | [11 empty] | 65

## Sprint 5
Item em Backlog | Prioridade | Responsável | Status | Prazo Original | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Revisão do Sprint | Prazo Gasto
Requisito 1: Interface
Cadastrar Cliente | Essencial | Jonathas |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Visualizar Cliente | Essencial | Jonathas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
Remover Cliente | Essencial | Jonathas |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cadastrar Estado | Essencial | Carlos |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
Visualizar Estado | Essencial | Carlos |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
Remover Estado | Essencial | Carlos |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Cadastrar Cidade | Essencial | Jonathas |  | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
Visualizar Cidade | Essencial | Carlos |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
Remover Cidade | Essencial | Jonathas |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Tela de Login | Essencial | Carlos e Jonathas |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Requisito 2: Banco de Dados
Implementação do Banco de Dados | Essencial | Carlos e Jonathas |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5
Total |  |  |  | 14 | [11 empty] | 13